秀山土家族苗族自治县经济和信息化委员会

秀山自治县工业发展专项资金项目事中监管及验收管理工作细则（试行）

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条  为进一步规范和加强秀山自治县工业发展专项资金项目事中监管和验收管理工作，发挥财政资金绩效，按照《秀山自治县工业发展专项资金管理办法》（〔2024〕X号）等文件要求，结合工作实际，制定本工作细则。

第二条  本细则适用于获得秀山自治县工业发展专项资金（以下简称专项资金）补助的事前补助类项目，事后奖励类项目（含投资类项目已完工给予奖励）不再验收。

第二章 事中监管

第三条  项目事中监管是指县经济信息委下达项目计划（项目责任书、项目合同）至项目单位正式提交验收申请之前对项目推进情况、资金到位及使用情况、项目绩效目标完成情况开展的监督和管理。

第四条  项目单位要加快项目实施，促进项目及时竣工增效，并每半年向主管部门报告项目进展情况。主管部门会同财政部门及时拨付专项资金，主管部门、属地乡镇（街道）、秀山高新区管委会对辖区支持事前补助类项目进行事中监管，督促指导加快项目实施，监督指导专项资金规范使用，跟踪项目绩效情况等。主管部门对所支持事前补助项目，进行督促检查。

第五条  项目在实施期内一般不得调整。因重大政策规划调整、市场变化或不可抗力等因素造成项目无法按原计划实施，确需调整的，应履行以下程序：

（一）项目实施单位、项目建设地点发生变化，以及项目实施期延期不超过12个月，由原项目单位提出变更申请，报主管部门批复。项目投资额度达到原计划的90%以上，不需履行项目调整程序。

（二）项目投资额度为原计划的80%（含）—90%（含），项目内容、实施目标发生较大变化，以及项目实施期延期超过12个月（最长不超过24个月），由项目单位提出变更申请，报主管部门批复后实施。项目投资额批复调整后，验收时项目投资额不得低于调整后的投资额。

（三）项目投资额度为原计划80%以下或项目无法继续实施，项目单位提出项目终止申请，报主管部门审核签字或盖章确认，主管部门会同财政部门、属地乡镇（街道）、秀山高新区管委会督促项目单位退回专项资金；若项目单位拒不提出项目终止申请，主管部门会同财政部门、属地乡镇（街道）、秀山高新区管委会共同审核签字或盖章确认，督促项目单位退回专项资金，三年内不得申报秀山自治县工业发展专项资金项目。

第三章 验收组织

第六条  验收组织单位应履行以下职责：

（一）负责审查验收申请报告和验收资料是否符合验收条件，及时明确答复是否同意组织验收并确定项目验收时间；

（二）做好验收专家选取审核工作，组织成立项目验收专家组，做好项目验收现场的组织协调工作；

（三）做好验收专家组验收意见的收集，指导验收单位做好项目验收后相关工作。

第七条  验收专家组应履行以下职责：

（一）按照验收组织单位委托要求，负责项目验收工作；

（二）对项目完成情况进行质询、答辩、现场查验等审查；

（三）提出验收意见并对验收结论负责；

（四）对持有异议的相关事项说明应在验收意见中注明。

第八条  验收专家组人数原则上为单数，由3名及以上行业技术专家、财务专家组成，其中财务专家不少于1人，并由专家组推选组长一名，负责组织专家评价工作。

第九条  项目单位应配合验收组织单位、验收专家组做好项目验收工作，对照验收要求及时有效提供有关项目资料和佐证材料。

第四章 验收内容

第十条  项目验收工作依据国家、市、县专项资金管理等相关政策文件规定，按照项目申报书和资金计划文件（项目责任书、项目合同）等规定组织开展。

项目在实施过程中发生调整变更的，按照经审核同意后的项目组织验收。

第十一条  验收内容：

（一）项目投资完成情况；

（二）项目内容完成情况；

（三）专项资金使用情况；

（四）绩效目标完成情况。

- 第五章 绩效评价依据和内容

第十二条 绩效评价依据。

（一）国家相关法律、法规，财政部门、工业和信息化部门相关制度规定，相关规划、实施方案，相关行业政策、行业标准准及专业技术规范。

（二）预算批复下达的绩效目标，资金拨付文件及项目相关资料。

（三）截至评价日已形成的审计、验收、决算、监督检查等资料。

（四）财政资金管理相关的其他资料。

第十三条 评价内容。

- （一）项目实施情况以及影响项目实施的因素。主要包括：项目立项论证充分性；项目实施规范性（主要包括项目单位申报资格合规、申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符等情况，项目单位是否建立了相关的管理制度、提供了必要的项目实施支撑条件等情况，项目调整、完成验收、终止等过程是否按规定履行了相关手续等）；项目实施进度情况（主要包括项目实施主体情况、项目建设进度情况、项目投资进度情况、项目预计完工期限等）。

- （二）专项资金使用情况。主要包括专项资金是否及时拨付到企业；资金使用单位财务制度是否健全、会计核算是否规范；专项资金是否按规定要求使用。

- （三）专项资金的绩效目标完成情况，即实现的产出情况和取得的效益情况。

- （四）为实现绩效目标制定的业务管理制度、采取的措施。

- （五）绩效评价的其他内容等。

- 第十四条 评价指标。

- 绩效评价指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具，根据适用范围不同分为共性指标和个性指标，根据性质不同分为定量指标和定性指标。

- （一）共性指标主要包括决策和投入情况、预算支出和资金管理状况、预算执行情况等。

- （二）个性指标主要包括产出指标、效益指标及服务对象或社会公众满意度等指标。

- 1.产出指标。主要评价数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成情况。

- 2.效益指标。主要评价经济效益、社会效益、生态效益指标完成情况和可持续影响等。

- （三）在建项目主要评价项目的进度、项目投资情况，以及项目预期产出指标、效益指标等情况。

- （四）绩效评价指标的设置视具体项目而定，可适当增加或减少。

第六章 验收程序

第十五条  验收准备。根据项目完成情况，项目单位应准备以下材料：

（一）秀山自治县工业发展专项资金项目验收报告书（附件1）；

（二）秀山自治县工业发展专项资金项目验收鉴定书（附件2）；

（三）项目专项审计报告（专项资金支持额度在100万以上的项目提供）；

- （四）涉及调整的项目需提供同意项目调整批复等材料；

- （五）终止项目或无法完成的项目，需提供项目情况说明和项目终止申请；

（六）其他需要提供的材料。

第十六条  提交申请。项目单位应在项目规定的实施期届满之日起3个月内，主动提出项目验收申请，按规定提交有关验收材料。项目单位在项目实施期内提前完成的，可提前申请验收。超期（建设期满3个月后）未验收的项目单位，不得再次申报事前补助类项目。

第十七条  材料审核。验收组织单位对项目验收材料进行审查，对申请材料不齐全或者不符合要求的，退回项目单位修改完善，项目单位在1个月内重新提交。对申请材料符合要求的，组织开展专项资金项目验收工作。

第十八条  组织验收。验收组织单位确定验收时间后，组织验收专家组开展项目验收工作，并通知项目单位。

第十九条  验收结论。依据专家验收意见，经主管部门集体审核后作出验收结论，验收结论分为验收通过、限期整改、验收不通过三种。

（一）验收通过。已基本完成项目资金计划文件（项目责任书、项目合同）、项目申报书或调整后的项目计划等约定的项目任务，专项资金使用合规，验收专家组同意通过项目验收，并填写验收鉴定书（见附件2）。项目投资额完成计划投资90%以上的项目正常验收。

（二）验收过程中存在以下情况的，可要求项目单位在6个月内完成整改，并申请再次验收。

1.验收专家组认为未完成项目约定的目标和任务的项目；

2.项目实际完成情况与项目约定内容有较大调整且未经相关部门批准的项目。

（三）验收不通过。对无故终止建设、违规使用专项资金、验收材料弄虚作假、限期整改再次验收不通过等情况的项目，不予通过验收，并督促项目单位退回专项资金。

第二十条  备案登记。项目验收完成后，项目单位按照验收要求及时完善验收资料，并将验收相关资料（含验收鉴定书）及时上报主管部门备案，并对提供资料的真实性负责。

第七章 行为规范

第二十一条  参加验收的有关人员，应遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》、科学技术保密和商业秘密的有关规定。

- 第二十二条  项目组织单位和人员在验收过程中徇私舞弊、弄虚作假的，一经查实，按照相关规定严肃处理。

第二十三条  验收过程中发现有骗取专项资金、违规使用专项资金以及其他违反法律法规和有关规定的项目，按规定追究有关单位和人员的责任。

第八章  附则

第二十四条  本工作细则由县经济信息委负责解释。

附件：1.秀山自治县工业发展专项资金专项资金项目验收报告书

2.秀山自治县工业发展专项资金项目验收鉴定书

3.秀山自治县工业发展专项资金项目验收申请报告书

4.秀山自治县工业发展专项资金项目终止申请报告书

附件1

秀山自治县工业发展专项资金项目

验收报告书

项目名称：

项目单位法人代表：

项目负责人：                  职务：

报告日期：

项目承担单位（盖章）：

秀山自治县工业发展专项资金项目

验收报告书

一、项目承担单位的基本情况

简要介绍项目承担单位基本情况（地址、主导产品及规模、技术水平、经济效益、职工人数等），近几年生产经营情况等。

二、项目依据

项目资金下达计划文件或签订责任书（合同）批准机关及文号、日期等。

三、项目主要内容

项目资金下达计划文件或签订责任书（合同）要求的具体内容和任务。实施过程中有变更的，要说明变更原因、变更内容、批准机关及批准文号。

四、项目执行情况

项目资金下达计划文件或签订责任书（合同）要求具体内容和任务完成执行情况。投资项目要详细介绍投资完成情况。

五、专项资金用途

介绍专项资金使用具体用途和金额，是否做到专款专用，合规使用。

六、绩效情况

详细介绍项目完成后产生的经济效益、社会效益、生态效益。

七、总结评价

是否达到项目目标等总体情况概述；项目实施的经验和存在问题等。

附件2                                      编号：

秀山自治县工业发展专项资金项目

验收鉴定书

项目名称：

项目承担单位：

验收组织单位：

验收日期：

秀山自治县经济和信息化委员会制

| 项目依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施时间： |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目完成时间： |  |  |  |  |  |  |
| 一、项目投资完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成额（万元） |  |  | 完成率% |  |  |  |
| 项目总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中 | 固定资产投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目内容完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目内容计划： |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目内容实际完成情况： |  |  |  |  |  |  |
| 三、专项资金使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支持额度（万元） |  |  |  |  |  | 计划用途 |  |  |  |  | 实际用途 |  |  |  |  |
| 四、绩效目标完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效计划： |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目绩效实际完成情况： |  |  |  |  |  |  |
| 其他需说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收专家小组鉴定意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收专家小组组长签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织 验收 单位 结论 |  |  |  |  | 盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收委员会人员名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 职 称/职 务 |  | 验收工作职务 |  |  | 签 名 |  |  |

附件3

秀山自治县工业发展专项资金项目

验收申请报告书

项目名称：

项目单位法人代表：

项目负责人：                  职务：

报告日期：

项目承担单位（盖章）：

秀山自治县工业发展专项资金项目

验收申请报告书

一、项目承担单位的基本情况

项目承担单位投资前基本情况（地址、占地面积、主导产品及规模、技术水平、经济效益、职工人数等），投资完成后的变化，近几年生产经营情况等。

二、项目依据

说明投资项目可行性研究报告（项目申请报告、备案报告）的编制单位、批准机关及批准文号、日期。

三、项目主要内容

本次投资项目审批（核准、备案）并建成的主要内容及项目的标志性目标。实施过程中有变更的，要说明变更原因、变更内容、批准机关及批准文号。

四、项目计划执行情况

本次投资项目批准的投资概算及资金来源，财务决算情况，节约或超支情况及原因分析。项目建设情况，至报告期止设备、土建、公用设施、安装工程完成情况，技术文件归档情况。

五、技术经济效益情况

说明产品升级换代及新产品开发情况，项目建设前后产品新增生产能力或单位生产纲领的变化情况，产品质量、技术水平变化情况，新工艺、新设备、新材料推广应用情况，项目建设前后的单位经济效益，项目完成后的环境、社会效益。

六、项目建设的经验和存在问题

七、总结评价

是否达到项目标志性目标等总体情况概述。

附件：

1.项目审批（核准、备案）文件

2.具有资质的中介机构出具的决算审计报告（或项目决算报告）

3.其他文件

附件4

秀山自治县工业发展专项资金项目

终止申请报告书

项目名称：

项目单位法人代表：

项目负责人：                  职务：

报告日期：

项目承担单位（盖章）：

| 项目单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |
| 申请终止性质 |  |  | □项目单位主动申请 □有关部门终止 |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 联系电话： |  |
| 项目下达资金总额： |  |  |  |  | 项目资金到账总额： |  |
| 项目原计划竣工日期： |  |  |  |  | 申请终止时间： |  |
| 项目终止理由 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺事项 |  | 因项目无法继续实施，现向主管部门提出项目终止申请，并按照相关规定，按时退回专项资金。 # 项目单位法人代表签名： 项目单位（盖章） # 承诺时间： |  |  |  |  |
| 属地乡镇（街道）或高新区意见 |  |  |  | 财政部门意见 |  | 主管部门意见 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |