## 附件1-项目资金绩效目标自评表
附件一
项目资金绩效目标自评表
填报单位：县林业局 | [5 empty] | 单位：万元
专项（项目）名称 | 2020年中央林业草原生态保护恢复资金 |  |  | 是否为扶贫项目 | 否
主管部门 | 县林业局 |  |  | 实施单位 | 县林业局
项目资金（万元） | 当年财政预算数（A） |  |  | 当年执行数（B） |  | 执行率（B/A,%)
| 3943 |  |  | 1052.24 |  | 26.69%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年目标实际完成情况
| 天保工程实施单位社会保险参保55人，完善退耕还林政策补助面积3.97万亩，新一轮退耕还林第二次补助面积8万亩，新一轮退耕还林第三次补助面积1万亩，聘用生态护林员1700人。 |  |  | 实际完成天保工程实施单位社会保险参保55人，完善退耕还林政策补助面积3.24万亩，聘用生态护林员1700人。
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 指标权重 | 全年完成值 | 完成比例 | 得分
| 天保工程实施单位社会保险参保人数 | 55 | 15 | 55 | 100% | 15
| 完善退耕还林政策补助面积(万亩) | 3.97 | 10 | 3.24 | 81.61% | 9
| 新一轮退耕还林第二次补助面积(万亩) | 8 | 10 | 3.5 | 45% | 4
| 新一轮退耕还林第三次补助面积(万亩) | 1 | 10 | 0.5 | 50% | 4
| 聘用生态护林员数人(人数) | 1700 | 10 | 1700 | 100% | 10
| 造林质量达标情况 | 90% | 10 | 92% | 100% | 10
| 完善退耕还林政策补助兑现率 | 90% | 10 | 81.7% | 81.7% | 9
| 5年期限内新一轮还林补助标准 | 1200 | 5 | 1200 | 100% | 5
| 林区民生状况 | 逐步改善 | 5 | 逐步改善 | 100% | 5
| 持续发挥生态作用 | 显著 | 5 | 显著 | 100% | 5
| 退耕农户满意度 | 80% | 10 | 90% | 100% | 10
指标权重合计 |  |  | 100 | 得分合计 |  | 86
下一步改进措施 | 2016年和2018年退耕还林任务由于正在进行县级自查验收，验收结束后即可进行资金兑付。
注： 1.得分计算方式为：完成比例大于等于100%，得满分；未完成100%，按完成比例*指标权重计算分值。 2.自评结论按照得分情况分为四个等级，90分以上为优，80-90为良，60-80为中，不足60为差。 3.绩效指标应严格对照2020年绩效目标表中指标设置情况进行填列。
填表人：周高银 |  |  |  | 联系方式：13648232841