秀山县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果考核工作方  案

为全面贯彻党中央、国务院、市委、市政府和县委、县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署，根据《重庆市乡村振兴局<关于印发2021 年度区县巩固拓展脱贫攻坚成果考核实施细则>的通知》（渝乡振发〔2021〕55 号）、《中共秀山土家族苗族自治县委、秀山土家族苗族自治县人民政府关于下达2021 年度乡镇（街道）、县级部门、上管行政企事业单位实绩考核指标的通知》（秀山委〔2021〕161 号）有关要求，制定本工作方案。

一、时间安排

（一）参检人员培训：2022年1月12日14：30—17:00。

（二）综合实地考核时间：2022年1月13—20日。

二、考核对象

全县27个乡镇（街道）及县级各单位。

三、考核内容

详见《秀山县2021 年度巩固拓展脱贫攻坚成果考核实施细则》（附件5）。

四、考核方式

分两种方式进行考核，一是县委农办组建考核组开展综合实地考核，考核单位为27个乡镇（街道）和13个“两不愁三保障”主要业务部门（县委组织部、县发展改革委、县教委、县民政局、县人力社保局、县住房城乡建委、县卫生健康委、县水利局、县农业农村委、县财政局、县商务委、县乡村振兴局、县医保局）；二是13个“两不愁三保障”主要业务部门以外的其他县级单位的考核由考核责任单位将年度考核结果经分管县领导审核签字后报县委农办（见附件4）。

综合实地具体考核方式为：

（一）了解基本情况。受检单位向考核组书面汇报工作情况，包括巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作举措、主要成效及亮点经验、存在的问题等。

（二）查阅基础资料。查阅巩固拓展脱贫攻坚成果“责任落实、政策落实、工作落实、巩固成效”及重点专项工作有关文件、会议记录、台账、档案等资料。

（三）进村入户走访。考核组随机抽取村、户随访。每个乡镇（街道）不少于2个村，抽查户数入户不少于10户，重点走访脱贫户、易返贫致贫户（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）以及一般农户。

（四）实地检查核实。考核组实地检查项目实施、产业发展、易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持情况；实地核实中央巡视、国家考核、审计等发现问题的整改落实情况及质量效果。

六、考核组人员组成

考核组成员从27个乡镇（街道）及县级有关部门抽调（乡镇、街道分管负责人27人，县级部门29人，其中：县乡村振兴局7人、县民政局2人、县人社局2人 、县住房城乡建委2人、县教委2人、县农业农村委2人、县发展改革委2人、县水利局2人、县卫健委2人、县财政局2人、县医保局2人、县委组织部1人、县商务委1人），分7个组，分别考核乡镇（街道）和县级有关部门。详细名单及分组情况见附件1。

五、结果反馈

各考核组要及时梳理汇总检查情况，将考核评分表于1月21日17：00前报县委农办（联系人：谢耀德，电子信箱：879735891@qq.com）。

七、其他

（一）考核组车辆由县乡村振兴局统一安排。

（二）各考核组要严格遵守中央八项规定精神等有关纪律规定，轻车简从，尽量不增加基层负担。在工作中将安全放在第一位，并落实好防疫相关要求。

附件：1.秀山县2021年巩固拓展脱贫攻坚成果考核分组安排表

2.秀山县2021 年度乡镇（街道）巩固拓展脱贫攻坚成果考核评分表

3.秀山县2021 年度“两不愁三保障”主要业务部门巩固拓展脱贫攻坚成果考核评分表

4.秀山县2021 年度其他县级部门（单位）巩固拓展脱贫攻坚成果考核指标体系

5.秀山县2021 年度巩固拓展脱贫攻坚成果考核实施细则

附件1

秀山县2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果综合实地考核分组安排表

| 组别 | 检查对象 | 考核组成员 |  |  |  | 车辆安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 单位及职务 | 联系电话 | 备注 |  |  |
| 一组 | 中和街道、平凯街道、乌杨街道、中平乡、县教委、县人社局 | 许娅飞 | 县民政局副局长 |  | 组长 |  |  |
|  |  | 严 利 | 县乡村振兴局副局长 | 13709498558 | 联络员 |  |  |
|  |  | 刘佳季 | 县委组织部工作人员 |  |  |  |  |
|  |  | 王文震 | 县农业农村委工作人员 |  |  |  |  |
|  |  | 杨广周 | 石堤镇副镇长 |  |  |  |  |
|  |  | 谭 杨 | 里仁镇党委副书记 |  |  |  |  |
|  |  | 白 庆 | 海洋乡副乡长 |  |  |  |  |
|  |  | 余繁昌 | 大溪乡副乡长 |  |  |  |  |
| 二组 | 石堤镇、里仁镇、海洋乡、大溪乡、县委组织部、县财政局 | 杨秀堂 | 县水利局副局长 |  | 组长 |  |  |
|  |  | 赵云鹏 | 县乡村振兴局副局长 | 18910638676 | 联络员 |  |  |
|  |  | 石胜文 | 县人社局工作人员 |  |  |  |  |
|  |  | 罗仕军 | 县商务委工作人员 |  |  |  |  |
|  |  | 严 川 | 梅江镇副镇长 |  |  |  |  |
|  |  | 王 远 | 钟灵镇党委副书记 |  |  |  |  |
|  |  | 朱杰良 | 宋农镇党委副书记 |  |  |  |  |
|  |  | 姚 俊 | 岑溪乡党委副书记 |  |  |  |  |
| 三组 | 梅江镇、钟灵镇、宋农镇、岑溪乡、县住建委、县乡村振兴局 | 曾 泰 | 县教委副主任 |  | 组长 |  |  |
|  |  | 陈 琳 | 县民政局工作人员 |  |  |  |  |
|  |  | 明大武 | 县卫生健康委中医科科长 |  |  |  |  |
|  |  | 姚勇军 | 县水利局工作人员 |  |  |  |  |
|  |  | 张 飞 | 县乡村振兴局工作人员 | 13648290010 | 联络员 |  |  |
|  |  | 付显杨 | 官庄街道副主任 |  |  |  |  |
|  |  | 赵小波 | 兰桥镇党委副书记 |  |  |  |  |
|  |  | 向兴志 | 石耶镇组织委员 |  |  |  |  |
| 四组 | 清溪街道、隘口镇、溶溪镇、溪口镇、县发改委、县商务委 | 刘太新 | 县住房城乡建委副主任 |  | 组长 |  |  |
|  |  | 王先洪 | 县财政局副局长 |  |  |  |  |
|  |  | 杨兴军 | 县教委工作人员 |  |  |  |  |
|  |  | 谢耀德 | 县委农办工作人员 | 13883493097 | 联络员 |  |  |
|  |  | 聂亨通 | 中和街道组织委员 |  |  |  |  |
|  |  | 谢寒微 | 平凯街道副主任 |  |  |  |  |
|  |  | 陈 俊 | 乌杨街道副主任 |  |  |  |  |
|  |  | 彭作杰 | 中平乡党委副书记 |  |  |  |  |
| 五组 | 雅江镇、洪安镇、峨溶镇、膏田镇、县水利局、县医保局 | 洪 勇 | 县卫生健康委党组成员 |  | 组长 |  |  |
|  |  | 石 勇 | 县人才就业中心副主任 |  |  |  |  |
|  |  | 王 进 | 县住房城乡建委工作人员 |  |  |  |  |
|  |  | 张玉生 | 县委农办工作人员 | 13320397618 | 联络员 |  |  |
|  |  | 姚 嘉 | 清溪场街道副主任 |  |  |  |  |
|  |  | 肖林业 | 隘口镇副镇长 |  |  |  |  |
|  |  | 黎 华 | 溶溪镇党委副书记 |  |  |  |  |
|  |  | 白开庭 | 溪口镇党委副书记 |  |  |  |  |
| 六组 | 官庄街道、兰桥镇、石耶镇、县民政局、县卫健委 | 杨亚江 | 县农业农村委三级调研员 |  | 组长 |  |  |
|  |  | 洪 庆 | 县医保局副局长 |  |  |  |  |
|  |  | 张德坷 | 县发改委科长 |  |  |  |  |
|  |  | 石 峰 | 县委农办工作人员 | 13896821018 | 联络员 |  |  |
|  |  | 刘群仙 | 龙池镇副镇长 |  |  |  |  |
|  |  | 向显亮 | 涌洞镇党委副书记 |  |  |  |  |
|  |  | 杨 立 | 妙泉镇党委副书记 |  |  |  |  |
|  |  | 肖登峰 | 龙凤坝镇副镇长 |  |  |  |  |
| 七组 | 龙池镇、涌洞镇、龙凤坝镇妙泉镇、县农业农村委 | 邹 波 | 县乡村振兴局副局长 |  | 组长 |  |  |
|  |  | 白孝俊 | 县发改委副主任 |  |  |  |  |
|  |  | 胡 维 | 县医保局工作人员 | 17783151085 | 联络员 |  |  |
|  |  | 杨红明 | 县财政局工作人员 |  |  |  |  |
|  |  | 伍 苗 | 雅江镇副镇长 |  |  |  |  |
|  |  | 傅朝伟 | 洪安镇党委副书记 |  |  |  |  |
|  |  | 陈 林 | 峨溶镇组织委员 |  |  |  |  |
|  |  | 向天友 | 膏田镇副镇长 |  |  |  |  |

附件2

秀山县2021年度乡镇（街道）巩固拓展脱贫攻坚成果考核评分表

受检单位：                                                           2022年1月    日

| 巩固拓展脱贫攻坚成果考核 |  |  | 分值权重 |  |  | 扣分点简述 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核指标 |  | 考核内容及说明 | 中和街道 | 隘口镇、 涌洞镇 | 其他乡镇（街道） |  |  |
| 一、责任落实（7分） | 1.主体责任落实 | 乡镇（街道）党委（党工委）和政府（办事处）研究、部署巩固拓展脱贫攻坚成果情况 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | 2.帮扶责任落实 | 驻村工作队工作开展情况 | — | 2 | 2 |  |  |
| 二、政策落实（25 分） | 1.低收入人口兜底保障 | 低收入人口兜底保障及救助情况 | 4 | 4 | 4 |  |  |
|  | 2.教育保障成果巩固 | 已脱贫户及易返贫致贫户子女无辍学 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | 3.住房保障成果巩固 | 已脱贫户及易返贫致贫户住房安全保障和危旧房改造情况 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | 4.医疗保障成果巩固 | 已脱贫户及易返贫致贫户基本医疗保障 | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 医疗基本公共服务成果巩固情况 | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  | 5.饮水安全保障成果巩固 | 农村饮水安全成果巩固提升情况 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 三、工作落实（30分） | 1.防止返贫动态监测和帮扶 | 防止返贫动态监测工作开展及帮扶情况 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  | 2.已脱贫户及易返贫致贫户稳岗就业 | 已脱贫户及易返贫致贫户就业目标任务完成及政策落实情况 | 6 | 6 | 6 |  |  |
|  | 3.产业可持续发展和消费帮扶 | 特色产业可持续发展以及与农户利益联结落实情况 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 消费帮扶开展情况 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  | 4.易地搬迁后续扶持 | 易地搬迁后续扶持政策落实情况 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  | 5.各类问题整改 | 中央巡视、国家考核、督查、审计发现问题及整改情况 | 2 | 2 | 2 |  |  |
|  | 6.信访稳定和舆情处置 | 乡村振兴领域信访案件维稳 | 1 | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 乡村振兴领域负面舆情处置情况 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 四、巩固成效（13 分） | 1.返贫致贫 | 不出现一户因政策、责任、工作落实不到位导致致贫返贫 | 5 | 5 | 5 |  |  |
|  | 2.巩固脱贫成果群众认可度 | 农户对巩固脱贫成果认可情况 | 4 | 4 | 4 |  |  |
|  | 3.收入情况 | 已脱贫户及易返贫致贫户收入增长变化及稳定情况 | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 五、重点专项（25 分） | 1.财政衔接资金 | 按照《财政推进乡村振兴补助资金绩效评价办法》进行评价 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  | 2. 东西部协作 | 按照《东西部协作考核评价办法》进行评价 | — | 7 | 7 |  |  |
|  | 3. 中央单位定点帮扶 | 落实中央单位定点帮扶工作情况 | — | 3 | 3 |  |  |
|  | 4. 原深度贫困乡镇及乡村振兴重点帮扶乡镇 | 隘口镇、涌洞镇工作成效 | — | 5 | — |  |  |
| 合计 |  |  | 80 | 100 | 95 |  |  |

附件3

秀山县2021年度“两不愁三保障”主要业务部门巩固拓展脱贫攻坚成果考核评分表

受检单位：                                                                      2022年1月    日

| 巩固拓展脱贫攻坚成果考核 |  | 分值 | 扣分点简述 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核指标 | 考核内容及说明 |  |  |  |
| 一、巩固脱贫成果 | 县级部门（单位）的年度巩固拓展脱贫攻坚成果考核实行与对口帮扶乡镇（街道）捆绑考核的方式，按对口帮扶联系乡镇（街道）年度巩固拓展脱贫攻坚成果考核得分的50%计算。 | 50 |  |  |
| 二、行业部门责任落实 | 县级行业部门研究落实巩固拓展脱贫攻坚成果及工作推进情况 | 15 |  |  |
| 三、帮扶责任落实 | 驻村工作队、驻村工作队员选派及工作开展情况 | 5 |  |  |
|  | 对口帮扶资金落实 | 5 |  |  |
| 四、消费帮扶 | 消费帮扶开展情况 | 3 |  |  |
| 五、各类问题整改 | 中央巡视、国家考核、督查、审计发现问题及整改情况 | 5 |  |  |
| 六、财政衔接资金 | 按照《财政推进乡村振兴补助资金绩效评价办法》进行评价，只考核所涉及部门（单位） | 10 |  |  |
| 七、东西部协作 | 按照《东西部协作考核评价办法》进行评价，只考核所涉及部门（单位） | 5 |  |  |
| 八、中央单位定点帮扶 | 落实中央单位定点帮扶工作及项目实施资金支付情况。只考核所涉及部门（单位） | 2 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

备注：“两不愁三保障”主要业务部门（13个）：县委组织部、县发展改革委、县教委、县民政局、县人力社保局、县住房城乡建委、县卫生健康委、县水利局、县农业农村委、县财政局、县商务委、县乡村振兴局、县医保局

附件4

秀山县2021 年度其他县级部门（单位）巩固拓展脱贫攻坚成果考核指标体系

| 巩固拓展脱贫攻坚成果考核 |  | 分值权重 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核指标 | 考核内容及说明 | 领导小组成员单位 | 其他县级部门（单位） |  |
| 一、巩固脱贫成果 | 县级部门（单位）的年度巩固拓展脱贫攻坚成果考核实行与对口帮扶乡镇（街道）捆绑考核的方式，按对口帮扶联系乡镇（街道）年度巩固拓展脱贫攻坚成果考核得分的50%计算。 | 50 | 50 | 县乡村振兴局 |
| 二、行业部门责任落实 | 县级行业部门研究落实巩固拓展脱贫攻坚成果及工作推进情况 | 15 | 15 | 县乡村振兴局 |
| 三、帮扶责任落实 | 驻村工作队、驻村工作队员选派及工作开展情况 | 5 | 5 | 县委组织部、县乡村振兴局 |
|  | 对口帮扶资金落实 | 5 | 5 | 县乡村振兴局 |
| 四、消费帮扶 | 消费帮扶开展情况 | 3 | 3 | 县商务委、县乡村振兴局 |
| 五、各类问题整改 | 中央巡视、国家考核、督查、审计发现问题及整改情况 | 5 | 5 | 县乡村振兴局 |
| 六、财政衔接资金 | 按照《财政推进乡村振兴补助资金绩效评价办法》进行评价，只考核所涉及部门（单位） | 10 | 10 | 县财政局、县乡村振兴局 |
| 七、东西部协作 | 按照《东西部协作考核评价办法》进行评价，只考核所涉及部门（单位） | 5 | 5 | 县乡村振兴局 |
| 八、中央单位定点帮扶 | 落实中央单位定点帮扶工作及项目实施资金支付情况。只考核所涉及部门（单位） | 2 | 2 | 县乡村振兴局 |
| 合计 |  | 100 | 100 |  |

说明：1.由于有的部门（单位）没有问题整改、财政衔接资金使用、东西部协作、中央单位定点帮扶任务，为确保考核公平性，实行缺项打分，最后得分根据系数按百分制折算。

2.领导小组成员单位（23个）：县委办公室、县政府办公室、县委宣传部、县委政法委、县委编办、县公安局、县经济信息委、县民族宗教委、县司法局、县规划自然资源局、县生态环境局、县城市管理局、县交通局、县文化旅游委、县市场监管局、县统计局、县林业局、县税务局、县气象局、县供销联社、县工商联、县国资金融服务中心、人行秀山支行

3.其他县级部门、单位（50个）：县人大常委会办公室、县政协办公室、县人武部、县法院、县检察院、县委统战部、县委编办、县委党校、县公安局、县城市管理局、县退役军人事务局、县应急局、县信访办、县税务局、县气象局、县工业园区管委会、县物流园区管委会、县文联、县机关事务管理中心、县政务服务中心、县公共资源交易中心、县投资促进中心、县边城文化旅游开发中心、县社保中心、县就业人才中心、秀山高级中学、县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、工行秀山支行、邮储银行秀山支行、重庆银行秀山支行、哈尔滨银行秀山支行、重庆三峡银行秀山支行、秀山北银村镇银行、中邮秀山分公司、联通秀山分公司、烟草秀山分公司、中石油重庆销售秀山经营部、县长兴公司、县储备粮公司、秀城集团、秀景集团、秀业集团、县禹通公司、秀山交通发展公司、县万方公司、中国人寿秀山支公司、县社科联、县融媒体中心。

4.财政衔接资金涉及考核部门、单位：县发展改革委、县教委、县人力社保局、县住房城乡建委、县卫生健康委、县水利局、县农业农村委、县民族宗教委、县财政局、县乡村振兴局、县医保局、县交通局、县商务委、县文化旅游委、县林业局、县供销联社、县物流园区管委会

5.东西部协作涉及考核部门、单位：县委办公室、县政府办公室、县委组织部、县财政局、县规划自然资源局、县农业农村委、县发展改革委、县人力社保局、县商务委、县文化旅游委、县民政局、县教委、县经济信息委、县卫生健康委、县乡村振兴局、县林业局、团县委、县残联、县妇联县、投资促进中心、县国资金融中心、县工商联、县物流园区、县工业园区。

6.中央单位定点帮扶涉及考核部门、单位：县委组织部、县教委、县农业农村委、县医保局、县乡村振兴局、县妇联、团县委。

附件5

秀山县2021 年度巩固拓展脱贫攻坚成果考核实施细则

第一章	总	则

第一条 为全面贯彻党中央、国务院、市委、市政府和县委、县政府关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署，根据《重庆市乡村振兴局<关于印发2021 年度区县巩固拓展脱贫攻坚成果考核实施细则>的通知》（渝乡振发〔2021〕55 号）、《中共秀山土家族苗族自治县委、秀山土家族苗族自治县人民政府关于下达2021 年度乡镇（街道）、县级部门、上管行政企事业单位实绩考核指标的通知》（秀山委〔2021〕161 号）有关要求，制定本实施细则。

第二条  对27个乡镇（街道）实施分类考核，总分为100分，部分乡镇（街道）不涉及东西部协作、中央单位定点帮扶及原深度贫困乡镇、乡村振兴重点帮扶乡镇等考核指标的实行缺项打分，最后得分根据系数按百分制折算。对县级部门（单位）实施分类考核，总分100分。部分县级部门（单位）不涉及各类问题整改、财政衔接资金使用、东西部协作、中央单位定点帮扶任务等考核指标的实行缺项打分，最后得分根据系数按百分制折算。

第三条 考核工作坚持突出重点、注重成效，实行差异化考核；坚持客观公正、群众认可，充分发挥社会监督、群众监督作用；坚持问题导向、防范风险，切实巩固拓展脱贫攻坚成果；坚持结果导向、奖罚分明，强化结果运用。

第二章	组织实施

第四条 考核实施主体为县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组，考核日常工作由县乡村振兴局承担。县乡村振兴局会同县委组织部、县发展改革委、县教委、县民政局、县人力社保局、县住房城乡建委、县水利局、县农业农村委、县商务委、县卫生健康委、县医保局等部门组成考核工作组，主要负责研究制定考核工作方案，组织实施实地考核，收集汇总考核数据，综合分析考核材料，向县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组报告综合评价情况等。

第三章	考核内容

第五条 巩固拓展脱贫攻坚成果主要考核责任落实、政策落实、工作落实、巩固成效、重点专项等 5 个方面内容。

（一）责任落实。主要考核乡镇（街道）党委（党工委）和政府（办事处）主体责任、行业部门责任、帮扶责任和监管责任等落实情况。

（二）政策落实。主要考核“两不愁三保障”和饮水安全、兜底保障等政策调整优化衔接及成果巩固情况等。

（三）工作落实。主要考核防止返贫动态监测和帮扶、产业和消费帮扶、脱贫人口稳岗就业、易地搬迁后续扶持、推广以工代赈、各类问题整改、乡村振兴信访稳定和舆情处置等。

（四）巩固成效。主要考核返贫致贫情况、巩固脱贫成果认可度、收入增长及稳定情况等。

（五）重点专项。主要考核财政衔接推进乡村振兴补助资金使用和管理绩效、东西部协作和定点帮扶、原深度贫困乡镇和乡村振兴重点帮扶乡镇工作等。

第四章	计分办法

第六条 巩固拓展脱贫攻坚成果考核满分为 100 分，县级有关部门负责制定考核指标的具体考核内容、评分规则等。县委农办加强过程监督和指导，及时掌握部门落实相关指标任务进度。

第七条 考核年度内有以下情形之一的，在总分中予以加分。

（一）巩固拓展脱贫攻坚成果工作获得党中央、国务院通报表彰，获得党中央、国务院领导同志肯定性批示的，按次加0.4分。

（二）巩固拓展脱贫攻坚成果工作获得市委、市政府通报表彰，获得市委、市政府领导同志肯定性批示的，按次加0.2分。

（三）获得县委、县政府或市级部门通报表彰的，按次加0.1分。

第八条 考核年度内有以下情形之一的，在总分中予以扣分。

（一）受到党中央、国务院通报批评的，按次扣 0.4分。

（二）受到市委、市政府通报批评的，按次扣 0.2分。

（三）受到县委、县政府或市级部门通报批评约谈的，按次扣0.1分。

第五章	考核程序

第九条 考核工作于 2021 年 12月启动，2022 年 3 月底结束，主要按以下 4 个步骤进行。

（一）自评总结。各乡镇（街道）、县级部门（单位）对照本细则，结合年度目标任务开展自查，形成自查报告，于1月10日前报县乡村振兴局。

（二）实地评价。1月12日至1月20日开展实地评价。

（三）收集数据。考核指标涉及的县级相关部门根据日常工作调度、督查检查情况，提供有关指标考核分值及得分依据，报送考核工作组汇总分析。

（四）综合评价。考核工作组根据各项考核结果，并结合国家、市级巩固脱贫成果后评估、专项督查等情况，综合分析评价各乡镇（街道）、县级部门（单位）巩固拓展脱贫攻坚成效，分别按一定比例确定“优秀”“良好”“一般”等次，报经县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组审定。

第六章	结果运用

第十条 综合运用。巩固拓展脱贫攻坚成果考核结果经审定后提交县委考核办，作为2021年度乡镇（街道）经济社会发展实绩考核和县级部门工作实绩考核的重要依据；同时报送县委农办作为乡村振兴实绩考核重要内容。

第十一条 严格奖惩。对巩固拓展脱贫攻坚成果考核综合评价“优秀”的乡镇（街道）、县级部门（单位）予以通报表扬，在财政衔接推进乡村振兴补助资金分配上给予奖励，并在项目安排、奖励评优等方面给予倾斜支持。凡出现下列情况之一的考核不得评“好”或“优秀”等次，即出现 1 户因责任政策工作落实不到位造成“两不愁三保障”没有解决的、应纳未纳或风险消除不稳定占比超过 2％的、群众认可度低于 90%的；发生规模性返贫的直接定为最后一个等次。

第十二条 通报情况。巩固拓展脱贫攻坚成果考核结果将予以通报。考核发现问题由市乡村振兴局进行梳理汇总，一对一反馈乡镇（街道）和县级部门（单位），限时整改。

第七章	工作要求

第十三条 参与考核的有关部门（单位）应当严守考核工作纪律，坚持原则、公道正派、敢于担当，保证考核结果的公正性和公信力。各乡镇（街道）和县级部门（单位）应当及时、准确提供相关数据、资料和情况，主动配合开展相关工作，确保考核顺利进行。对考核工作中发现的失职失责、违纪违法问题，依纪依法处理。

第八章	附	则

第十四条 本实施细则由县委农办负责解释。

附件：5-1. 2021年度乡镇（街道）巩固拓展脱贫攻坚成果考核指标体系

5-2. 2021年度县级部门（单位）巩固拓展脱贫攻坚成果考核指标体系

5-3. 2021年度乡镇（街道）巩固拓展脱贫攻坚成果考核指标评价规则

5-4. 2021年度县级部门（单位）巩固拓展脱贫攻坚成果考核指标评价规则

附件5-1

2021 年度乡镇（街道）巩固拓展脱贫攻坚成果考核指标体系

| 巩固拓展脱贫攻坚成果考核 |  |  | 分值权重 |  |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核指标 |  | 考核内容及说明 | 中和街道 | 隘口镇、 涌洞镇 | 其他乡镇（街道） |  |
| 一、责任落实（7分） | 1.主体责任落实 | 乡镇（街道）党委（党工委）和政府（办事处）研究、部署巩固拓展脱贫攻坚成果情况 | 5 | 5 | 5 | 县乡村振兴局 |
|  | 2.帮扶责任落实 | 驻村工作队工作开展情况 | — | 2 | 2 | 县委组织部、县乡村振兴局 |
| 二、政策落实（25 分） | 1.低收入人口兜底保障 | 低收入人口兜底保障及救助情况 | 4 | 4 | 4 | 县民政局 |
|  | 2.教育保障成果巩固 | 已脱贫户及易返贫致贫户子女无辍学 | 5 | 5 | 5 | 县教委 |
|  | 3.住房保障成果巩固 | 已脱贫户及易返贫致贫户住房安全保障和危旧房改造情况 | 5 | 5 | 5 | 县住房城乡建委 |
|  | 4.医疗保障成果巩固 | 已脱贫户及易返贫致贫户基本医疗保障，医疗基本公共服务成果巩固情况 | 3 | 3 | 3 | 县卫生健康委 |
|  |  |  | 3 | 3 | 3 | 县医保局 |
|  | 5.饮水安全保障成果巩固 | 农村饮水安全成果巩固提升情况 | 5 | 5 | 5 | 县水利局 |
| 三、工作落实（30分） | 1.防止返贫动态监测和帮扶 | 防止返贫动态监测工作开展及帮扶情况 | 6 | 6 | 6 | 县乡村振兴局 |
|  | 2.已脱贫户及易返贫致贫户稳岗就业 | 已脱贫户及易返贫致贫户就业目标任务完成及政策落实情况 | 6 | 6 | 6 | 县人力社保局、县乡村振兴局 |
|  | 3.产业可持续发展和消费帮扶 | 特色产业可持续发展以及与农户利益联结落实情况 | 10 | 10 | 10 | 县农业农村委 |
|  |  | 消费帮扶开展情况 | 2 | 2 | 2 | 县商务委、县乡村振兴局 |
|  | 4.易地搬迁后续扶持 | 易地搬迁后续扶持政策落实情况 | 2 | 2 | 2 | 县发展改革委 |
|  | 5.各类问题整改 | 中央巡视、国家考核、督查、审计发现问题及整改情况 | 2 | 2 | 2 | 县乡村振兴局 |
|  | 6.信访稳定和舆情处置 | 乡村振兴领域信访案件维稳 | 1 | 1 | 1 | 县乡村振兴局 |
|  |  | 乡村振兴领域负面舆情处置情况 | 1 | 1 | 1 | 县乡村振兴局 |
| 四、巩固成效（13 分） | 1.返贫致贫 | 不出现一户因政策、责任、工作落实不到位导致致贫返贫 | 5 | 5 | 5 | 县乡村振兴局 |
|  | 2.巩固脱贫成果群众认可度 | 农户对巩固脱贫成果认可情况 | 4 | 4 | 4 | 县乡村振兴局 |
|  | 3.收入情况 | 已脱贫户及易返贫致贫户收入增长变化及稳定情况 | 4 | 4 | 4 | 县乡村振兴局 |
| 五、重点专项（25 分） | 1.财政衔接资金 | 按照《财政推进乡村振兴补助资金绩效评价办法》进行评价 | 10 | 10 | 10 | 县财政局、县乡村振兴局、县民宗委 |
|  | 2. 东西部协作 | 按照《东西部协作考核评价办法》进行评价 | — | 7 | 7 | 县乡村振兴局 |
|  | 3. 中央单位定点帮扶 | 落实中央单位定点帮扶工作情况 | — | 3 | 3 | 县乡村振兴局 |
|  | 4. 原深度贫困乡镇及乡村振兴重点帮扶乡镇 | 隘口镇、涌洞镇工作成效 | — | 5 | — | 县乡村振兴局 |
| 合计 |  |  | 80 | 100 | 95 |  |

说明：由于有的乡镇（街道）没有东西部协作、中央单位定点帮扶和易地搬迁后续扶持任务，为确保考核公平性，实行缺项打分，最后得分根据系数按百分制折算。

东西部协作涉及考核乡镇（街道）：清溪场街道、隘口镇、膏田镇、溶溪镇、梅江镇、宋农镇、峨溶镇、里仁镇、钟灵镇、大溪乡、岑溪乡、洪安镇、石堤镇、溪口镇、兰桥镇、妙泉镇、石耶镇、涌洞乡、中平乡。

中央单位定点帮扶涉及考核乡镇（街道）：官庄街道、清溪场街道、隘口镇、涌洞镇、洪安镇、钟灵镇、雅江镇

附件5-2

2021 年度县级部门（单位）巩固拓展脱贫攻坚成果考核指标体系

| 巩固拓展脱贫攻坚成果考核 |  | 分值权重 |  |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核指标 | 考核内容及说明 | “两不愁三保障”主要业务部门 | 领导小组成员单位 | 其他县级部门（单位） |  |
| 一、巩固脱贫成果 | 县级部门（单位）的年度巩固拓展脱贫攻坚成果考核实行与对口帮扶乡镇（街道）捆绑考核的方式，按对口帮扶联系乡镇（街道）年度巩固拓展脱贫攻坚成果考核得分的50%计算。 | 50 | 50 | 50 | 县乡村振兴局 |
| 二、行业部门责任落实 | 县级行业部门研究落实巩固拓展脱贫攻坚成果及工作推进情况 | 15 | 15 | 15 | 县乡村振兴局 |
| 三、帮扶责任落实 | 驻村工作队、驻村工作队员选派及工作开展情况 | 5 | 5 | 5 | 县委组织部、县乡村振兴局 |
|  | 对口帮扶资金落实 | 5 | 5 | 5 | 县乡村振兴局 |
| 四、消费帮扶 | 消费帮扶开展情况 | 3 | 3 | 3 | 县商务委、县乡村振兴局 |
| 五、各类问题整改 | 中央巡视、国家考核、督查、审计发现问题及整改情况 | 5 | 5 | 5 | 县乡村振兴局 |
| 六、财政衔接资金 | 按照《财政推进乡村振兴补助资金绩效评价办法》进行评价，只考核所涉及部门（单位） | 10 | 10 | 10 | 县财政局、县乡村振兴局 |
| 七、东西部协作 | 按照《东西部协作考核评价办法》进行评价，只考核所涉及部门（单位） | 5 | 5 | 5 | 县乡村振兴局 |
| 八、中央单位定点帮扶 | 落实中央单位定点帮扶工作及项目实施资金支付情况。只考核所涉及部门（单位） | 2 | 2 | 2 | 县乡村振兴局 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 |  |

说明：1.由于有的部门（单位）没有问题整改、财政衔接资金使用、东西部协作、中央单位定点帮扶任务，为确保考核公平性，实行缺项打分，最后得分根据系数按百分制折算。

2.“两不愁三保障”主要业务部门（13个）：县委组织部、县发展改革委、县教委、县民政局、县人力社保局、县住房城乡建委、县卫生健康委、县水利局、县农业农村委、县财政局、县商务委、县乡村振兴局、县医保局。

3.领导小组成员单位（23个）：县委办公室、县政府办公室、县委宣传部、县委政法委、县委编办、县公安局、县经济信息委、县民族宗教委、县司法局、县规划自然资源局、县生态环境局、县城市管理局、县交通局、县文化旅游委、县市场监管局、县统计局、县林业局、县税务局、县气象局、县供销联社、县工商联、县国资金融服务中心、人行秀山支行。

4.其他县级部门、单位（50个）：县人大常委会办公室、县政协办公室、县人武部、县法院、县检察院、县委统战部、县委编办、县委党校、县公安局、县城市管理局、县退役军人事务局、县应急局、县信访办、县税务局、县气象局、县工业园区管委会、县物流园区管委会、县文联、县机关事务管理中心、县政务服务中心、县公共资源交易中心、县投资促进中心、县边城文化旅游开发中心、县社保中心、县就业人才中心、秀山高级中学、县人民医院、县中医院、县妇幼保健院、工行秀山支行、邮储银行秀山支行、重庆银行秀山支行、哈尔滨银行秀山支行、重庆三峡银行秀山支行、秀山北银村镇银行、中邮秀山分公司、联通秀山分公司、烟草秀山分公司、中石油重庆销售秀山经营部、县长兴公司、县储备粮公司、秀城集团、秀景集团、秀业集团、县禹通公司、秀山交通发展公司、县万方公司、中国人寿秀山支公司、县社科联、县融媒体中心。

5.财政衔接资金涉及考核部门、单位：县发展改革委、县教委、县人力社保局、县住房城乡建委、县卫生健康委、县水利局、县农业农村委、县民族宗教委、县财政局、县乡村振兴局、县医保局、县交通局、县商务委、县文化旅游委、县林业局、县供销联社、县物流园区管委会

6.东西部协作涉及考核部门、单位：县委办公室、县政府办公室、县委组织部、县财政局、县规划自然资源局、县农业农村委、县发展改革委、县人力社保局、县商务委、县文化旅游委、县民政局、县教委、县经济信息委、县卫生健康委、县乡村振兴局、县林业局、团县委、县残联、县妇联县、投资促进中心、县国资金融中心、县工商联、县物流园区、县工业园区。

7.中央单位定点帮扶涉及考核部门、单位：县委组织部、县教委、县农业农村委、县医保局、县乡村振兴局、县妇联、团县委

附件5-3

2021 年度乡镇（街道）巩固拓展脱贫攻坚成果考核指标评价规则

一、主体责任落实

（一）考核范围及分值

27个乡镇（街道），5分。

（二）考核内容

乡镇（街道）党委（党工委）和政府（办事处）研究、部署巩固拓展脱贫攻坚成果情况。

（三）评分规则

实行倒扣分，通过实地评估检查，发现未按规定标准和要求开展工作并完成相关任务的，每件次扣 0.2 分，扣完为止。

二、帮扶责任落实

（一）考核范围及分值

除中和街道外的26个乡镇（街道），2分。

（二）考核内容

驻村工作队工作开展情况。

（三）评分规则

实行倒扣分，通过实地评估检查，未按规定标准和要求开展工作并完成相关任务的，每件次扣 0.1分，扣完为止。

三、低收入人口兜底保障

（一）考核范围及分值

27个乡镇（街道），4分。

（二）考核内容

1.及时将符合条件的困难群众纳入基本生活兜底保障，做到

应保尽保、应救尽救，不发生因“脱保”“漏保”造成返贫。

2.稳定实施社会救助兜底保障政策，严格落实低保“单人户”、低保渐退等政策。

3.加强困难群众基本生活救助资金保障，及时、准确、足额发放困难群众基本生活救助金。

（三）评分规则

实行倒扣分，未按规定标准和要求开展工作并完成相关任务的，按件次扣 0.2 分，扣完为止。

四、教育保障成果巩固

（一）考核范围及分值

27个乡镇（街道），5 分。

（二）考核内容

1.是否建立“控辍保学”台账。

2.针对疑似辍学学生，是否建立“一生一表”档案，启动“一人一策”，开展劝返复学工作。

3.是否建立复学学生常规管理制度。

（三）评分规则

未建立“控辍保学”台账，扣0.5分；存在1名及以上的已脱贫户及易返贫致贫户子女辍学情况未销账的，则该项不得分；存在需劝返复学的疑似辍学学生，每1名扣 0.1分；核查后未及时更新工作进展的情况，每1人扣 0.1分；未建立复学学生常规管理制度，扣0.5分；虚报、瞒报、漏报数据，该项不得分。

五、住房保障成果固（一）考核范围及值

27个乡镇（街道），5 分。

（二）考核内容

农村危房改造年度计划开工率、完工率，农户住房安全保障情况。

（三）评分规则

1.开工率为100%计1.5分，未达到 100%的按100%基数比例计分。开工率=本年度实际开工户数/年度计划户数×100%。

2.完工率（1.5分）。完工率≥90%计1.5分，未达到90%的按90%基数比例计分。完工率=本年度实际完工户数/年度计划户数×100%。

3.住房安全保障情况（2 分）。每发现一户住房安全保障不到位的，扣1分。

六、医疗保障成果巩固

（一）考核范围及分值

27个乡镇（街道），医疗基本公共服务3分，医保保障方面3分。

（二）考核内容

1.医疗基本公共服务方面

（1）村级卫生室和人员“空白点”动态清零，村卫生室达 标并正常运营，基本药物有保障。

（2）每个村卫生室至少配备1 名注册乡村医生或执业（助理）医师。

2.医保保障方面

（1）落实参保动员主体责任，做好分类资助参保工作，重点做好脱贫人口参保动员工作。对已实现稳定就业的脱贫人口，引导其依法依规参加职工基本医疗保险。

（2）做好农村低收入人口参保和关系转移接续工作，跨区域参保关系转移接续以及非因个人原因停保断保的，确保待遇接续享受。

（3）严格执行基本医保“三个目录”规定，合理确定救助水平和年度救助限额，按规定做好分类救助。

（4）依托农村低收入人口监测平台，做好因病返贫致贫风险监测，建立健全防范化解因病返贫致贫的主动发现机制、动态监测机制、信息核查机制、精准帮扶机制。

（三）评分规则

1.医疗基本公共服务方面

实行倒扣分，每出现一个“空白点”扣 0.3 分，每发现一个村卫生室未正常运营或基本药物不全扣 0.2 分，1.5 分扣完为止；村医无执业（助理）医师证的，扣 0.2分，扣完为止。

2.医保保障方面

实行倒扣分，未按规定标准和要求开展工作并完成相关任务的，按件次扣 0.2 分，扣完为止。

七、饮水安全保障成果巩固

（一）考核范围及分值

27个乡镇（街道），5分。

（二）考核内容

1.抓好农村饮水安全保障动态监测，确保农村饮水安全问题

动态清零。

2.对“回头看”大排查、“大走访、大遍访”活动、各种督查检查发现问题及时整改销号。

3.落实工程管护主体，对千人以上集中供水工程水质检测结

果进行公示，完善集中供水工程水价形成机制。

（三）评分规则

1.问题动态清零情况（1.5分）。各种督查、审计、媒体曝光、各级信访平台反馈，出现整村连片停水断水和严重水质超标等突出供水问题，经查实的，每个问题扣 0.1 分，扣完为止。

2.问题整改情况（1.5分）。“回头看”大排查、“大走访、大遍访”活动、各种督查检查发现问题逾期未整改或整改不到位的，每个问题扣 0.1 分，扣完为止。

3.工程管护情况（2分）。农村供水工程未落实工程管护主体的，每处扣 0.1分，累计最多扣 0.5分；千人以上集中供水工程未对水质检测结果公示的，每处扣 0.1分，累计最多扣 0.5 分；集中供水工程未收缴水费的，每处扣 0.2分，累计最多扣 1分。

八、防止返贫动态监测和帮扶

（一）考核范围及分值

27个乡镇（街道），6分。

（二）考核内容

1.对象认定的完成情况。坚持监测对象“应纳尽纳、应扶尽扶、应消尽消”，不发生漏纳、错纳、错消，根据风险类别、发展需求等针对性帮扶。

2.程序流程的开展情况。规范实施动态管理，按程序和要求开展对象认定和风险消除，落实监测帮扶联系人，做好人口自然增减、采集更新信息等。

3.体制机制的建设情况。强化组织保障，成立防止返贫动态监测和帮扶专项工作组；建立村（社区）干部“吹哨人”机制，实施网格化监测，结合群众反映、各级反馈和部门比对预警等线索，时时靶向入户排查，形成快核、快办机制；按要求配备乡镇（街道）、村（社区）信息员，持续做好政策宣传培训。

4.系统数据的真实情况。夯实“全国防返贫监测信息系统”账账相符、账实相符基础，特别是搞准核心关键指标，杜绝大量问题数据。

（三）评分规则

1.对象精准性（2分）。发现漏纳、错纳、错消，每发现一户扣 0.4 分；发现帮扶措施针对性差、不及时以及福利陷阱等问题，每发现一例酌情扣 0.1-0.2 分。扣分最高不超过2 分。

2.程序完备性（1分）。发生对象认定和风险消除不符合程序、对象类型标注错误、监测帮扶联系人安排不及时或职责履行不到位的，每发现一例酌情扣 0.1-0.2 分；对未按要求做好人口自然增减和信息采集更新，每发现一例酌情扣 0.05-0.1 分。扣分最高不超过 1分。

3.机制健全性（1.5分）。成立专项工作组，建立网格化监测，形成快核、快办机制，配备信息员，政策宣传培训等任意一方面存在不及时、不到位、效果差等问题，每发现一例酌情扣 0.1-0.2 分，扣分最高不超过 1.5分。

4.数据真实性（1.5分）。以国家、市级层面防返贫专题数据分析、数据清洗通报为基础，结合督导、调研、检查等过程中“账实相符”现场核查核验情况，综合排名打分，扣分最高不超过 1.5分。

九、已脱贫户及易返贫致贫户稳岗就业

（一）考核范围及分值

27个乡镇（街道），6 分。

（二）考核内容

目标任务完成情况、就业政策落实情况、脱贫人口参加技能培训情况、就业数据质量抽查情况、“志智双扶”、脱贫劳动力培训和转移就业工作开展情况。

（三）评分规则

1.脱贫人口务工人数。总分 2 分，完成目标任务得 2分，未完成不得分。

2.就业政策落实情况。总分 1分，其中：跨区域交通补助

0.5 分，未享受且不知晓政策的，发现一例扣 0.1 分（提供了为其宣传此项政策或自愿放弃政策佐证资料的不扣分），单项分值扣完为止；培训误工补贴 0.5 分，政策享受比例 90%以上的按比例计分，低于 90%的不得分。

3.技能培训情况。总分 0.5分，完成技能培训目标任务0.5分，未完成不得分（以县乡村振兴局下发的目标任务为准）。

4.就业数据质量抽查得分。总分 1分，外出务工人员信息准确性在 90%以上的按比例计分，低于 90%的不得分。

5.公益性岗位开发与管理。总分 1分，没有制定公益性岗位日常考勤管理台账、人岗不匹配、顶岗、职责不清楚等情况，每发现 1 例扣 0.2 分。单项分值扣完为止。

6.脱贫人口及易返贫致贫人口就业。总分 0.5 分，入户调查发现脱贫户或易返贫致贫户有就业能力就业意愿未实现就业（提供了为其推荐就业岗位佐证资料的不扣分），或者信息系统显示就业，而实际未就业的；没有开展为脱贫群众送岗工作的，每发现 1 例扣 0.1 分。单项分值扣完为止。

十、产业可持续发展和消费帮扶

（一）考核范围及分值

27个乡镇（街道），产业可持续发展10分，消费帮扶2分。

（二）考核内容

1.产业可持续发展

（1）脱贫产业管护情况。脱贫攻坚以来发展的产业效益发挥和管护情况，是否存在“重建轻管”的情况。

（2）利益联结机制情况。核查脱贫人口、风险未消除易返贫致贫户利益联结落实情况，利益联结机制到期后的接续情况。

（3）产业扶贫项目资产处置情况。核查是否按规定加强产业扶贫项目资产后续管理。

（4）村集体经济情况。核查村集体经济运营是否正常、管理是否规范。

（5）脱贫人口小额信贷放贷、续贷、还贷情况。符合条件的脱贫人口和边缘易致贫户是否做到“应贷尽贷”，逾期率控制情况。

2.消费帮扶

（1）消费帮扶指导性计划完成情况。

（2）农特产品滞销卖难解决情况。

（三）评分规则

1.产业可持续发展

（1）脱贫产业管护情况（3分）。随机抽查5个产业扶贫（帮扶）项目，核查是否落实产业指导员加强管护，是否发挥产业效益。发现一个未落实扣 0.3分，扣完为止。

（2）利益联结机制情况（3分）。随机抽查10户脱贫户或风险未消除易返贫致贫户，查看有劳动能力且有产业发展意愿的农户是否发展产业，未发展产业的是否通过主要的 8 种方式实现利益联结（资产收益、土地流转、资金入股、房屋联营、务工就业、产品代销、生产托管、租赁经营以及其他创新的利益联结方式，有任何一种联结都算，抽查规范性协议、契约等能证明实现利益联结的佐证资料），发现 1 户未发展产业且未实现利益联结扣 0.3分，扣分最多不超过3分。

（3）产业扶贫资产处置情况（1分）。随机抽查 5 个产业扶贫项目，发现 1 个未按规定加强后续管理的扣 0.2分，扣完为止。

（4）村集体经济情况（1分）。随机抽查 2 个脱贫村（不足 2 个的全部抽查），发现 1 个村未正常运行或未规范管理的，扣 0.5分，扣完为止。

（5）脱贫人口小额信贷放贷、续贷、还贷情况（2分）。随机抽查 10 户脱贫户或边缘易致贫户，发现 1 户符合条件且主动申请未获得信贷支持的扣 0.1分，扣完为止；核查逾期率，超过1% 且低于3%的扣 1分，超过 3%的扣2分。

2.消费帮扶

（1）消费帮扶指导性计划指标按完成比例得分，最多得1.5分，最多扣1.5分。

（2）出现农特产品滞销卖难未解决，扣0.5分。

十一、易地搬迁后续扶持

（一）考核范围及分值

27个乡镇（街道），2分。

（二）考核内容

市级财政资金项目建设情况；就业帮扶措施落实情况；特色产业发展落实情况；社区管理服务落实情况；搬迁不动产权登记落实情况。

（三）评分规则

1.市级财政资金项目建设情况。共 0.4 分，工作全部落实的得满分，未完成按比例扣分。

2.就业帮扶措施落实情况。共 0.4 分，工作全部落实的得满分，未完成按比例扣分。

3.特色产业发展落实情况。共 0.4 分，工作全部落实的得满分，未完成按比例扣分。

4.社区管理服务落实情况。共 0.4 分，工作全部落实的得满分，未完成按比例扣分。

5.搬迁不动产权登记落实情况。共 0.4 分，工作全部落实的得满分，未完成按比例扣分。

十二、各类问题整改

（一）考核范围及分值

27个乡镇（街道），2分。

（二）考核内容

中央巡视、国家考核、督查、审计发现问题及整改情况。

（三）评分规则

实行倒扣分，依托评估检查、专项督查等进行打分，未按规定标准和要求完成整改任务的，每件次扣 0.2 分。

十三、信访稳定和舆情处置

（一）考核范围及分值

27个乡镇（街道），信访稳定 1 分，舆情处置1分。

（二）考核内容

乡村振兴领域信访案件维稳和负面舆情处置情况。

（三）评分规则

1.乡村振兴领域信访案件维稳

（1）乡村振兴领域个体性恶性案件，0.3分。出现一次扣 0.3分。扣完为止。（乡村振兴领域个体性恶性案件是指：因信访问题处置不当造成个体性恶性案件，如：死亡、焚烧、重要公共场所过激行为等）

（2）越级走访方面，0.2分。①进京走访，涉及乡村振兴领1 件扣 0.05分；②到市集访（市办受理的为准），5 人及以上集访一次扣 0.03分、30 人以上非法集访一次扣 0.03分。扣完为止。

（3）举报投诉量方面，0.3 分。举报投诉 20 件以下不扣分、 20-40 件扣 0.03 分、40 件以上扣 0.05 分；重复信访一件扣 0.01分；国家有关领导批示件一件扣 0.1 分；市领导批示件一件扣 0.05 分；办领导批示件一件扣 0.03 分。扣完为止。

（4）办理质量方面，0.2 分。在规定时限内未办结一件扣 0.02 分；回复报告不规范一件扣 0.01 分。扣完为止。

2.乡村振兴领域负面舆情处置情况

发生重大舆情且经查证情况基本属实在全国范围内造成恶劣影响的每次扣 0.5 分，年度发生较大或一般舆情较多且累计在 5 件以上的扣 0.5 分，发生较大或一般舆情且经查证情况基本属实的每次扣 0.2 分，发生较大或一般舆情处置不及时、方法不得当造成影响的每次扣 0.2 分。

十四、返贫致贫

（一）考核范围及分值

27个乡镇（街道），5分。

（二）考核内容

及时排查预警区域性、规模性返贫风险，制定防范措施，发现解决因工作、责任、政策落实不到位造成的返贫现象，落实帮扶举措，坚决守住防止规模性返贫的底线。

（三）评分规则

如发现因政策、责任、工作落实不到位导致致贫返贫的，每发现一户直接扣 5 分。

十五、巩固脱贫成果群众认可度

（一）考核范围及分值

27个乡镇（街道），4分。

（二）考核内容

农户对巩固脱贫成果认可情况

（三）评分规则

随机抽查10户脱贫户或风险未消除易返贫致贫户和2户一般农户，按照调查对象对巩固脱贫成果认可度的百分比进行折算得分。

十六、收入情况

（一）考核范围及分值

27个乡镇（街道），4分。

（二）考核内容

主要考核脱贫户及监测对象家庭收入增长和收入结构变化情况。数据来源于“全国防返贫监测信息系统”数据、随机抽查10户脱贫户或易返贫致贫户调查获得的数据。

（三）评分规则

采用功效系数法，对收入增长情况和收入结构分别进行计算得分。

十七、财政衔接资金

（一）考核范围及分值

27个乡镇（街道），10分。

（二）考核内容

财政衔接资金使用和管理情况。

（三）评分规则

按照《财政推进乡村振兴补助资金绩效评价办法》进行评价。

十八、东西部协作

（一）考核范围及分值

所涉及的乡镇（街道），7分。

（二）考核内容

东西部协作年度协议完成情况和工作创新情况。

（三）评分规则

按照《东西部协作考核评价办法》进行评价。

十九、中央单位定点帮扶

（一）考核范围及分值

城所涉及的乡镇（街道），3分。

（二）考核内容

区县落实中央单位定点帮扶工作完成情况。

（三）评分规则

按照《中央单位定点帮扶工作成效考核评价实施细则》进行评价。

二十、原深度贫困乡镇及乡村振兴重点帮扶乡镇

（一）考核范围及分值

隘口镇、涌洞镇，5分。

（二）考核内容

隘口镇、涌洞镇工作成效。

（三）评分规则

按照《原深度贫困乡镇和市级乡村振兴重点帮扶乡镇评估方案》进行评价。

附件5-4

2021 年度县级部门（单位）巩固拓展脱贫攻坚成果考核指标评价规则

一、巩固脱贫成果

（一）考核范围及分值

全县县级部门及单位，50分。

（二）考核内容

县级部门（单位）的年度巩固拓展脱贫攻坚成果考核实行与对口帮扶乡镇（街道）捆绑考核。

（三）评分规则

按所对口帮扶乡镇（街道）年度巩固拓展脱贫攻坚成果考核得分的50%计算。

二、行业部门责任落实

（一）考核范围及分值

“两不愁三保障”主要业务部门（13个），15分。

（二）考核内容

县级行业部门研究落实巩固拓展脱贫攻坚成果及工作推进情况。

（三）评分规则

实行倒扣分，通过实地评估检查，未按规定标准和要求开展工作并完成相关任务的，每件次扣 0.2分，扣完为止。

三、帮扶责任落实

（一）考核范围及分值

全县县级部门及单位。驻村工作队、驻村工作队员选派5分，对口帮扶资金落实，5分。

（二）考核内容

驻村工作队、驻村工作队员选派及工作开展情况，对口帮扶资金落实情况。

（三）评分规则

按要求对选派驻村工作队员进行管理及联系帮扶，实行倒扣分，通过实地评估检查，未按规定标准和要求开展工作并完成相关任务的，每件次扣 0.5分，最多扣2.5分。按要求落实对口帮扶资金，到位资金按要求比例得分，未落实得0分。

四、消费帮扶

（一）考核范围及分值

全县县级部门及单位，3分。

（二）考核内容

消费帮扶指导性计划完成情况。

（三）评分规则

消费帮扶指导性计划指标按完成比例得分。

五、各类问题整改

（一）考核范围及分值

涉及的部门（单位），5分。

（二）考核内容

中央巡视、国家考核、督查、审计发现问题及整改情况。（三）评分规则

实行倒扣分，依托评估检查、专项督查等进行打分，未按规定标准和要求完成整改任务的，每件次扣 0.2 分。

六、财政衔接资金

（一）考核范围及分值

所涉及的部门、单位，10分。

（二）考核内容

财政衔接及整合资金使用和管理情况。

（三）评分规则

按照《财政推进乡村振兴补助资金绩效评价办法》进行评价。

七、东西部协作

（一）考核范围及分值

所涉及的部门、单位，10分。

（二）考核内容

东西部协作年度协议完成情况和工作创新情况。

（三）评分规则

按照《东西部协作考核评价办法》进行评价。

八、中央单位定点帮扶

（一）考核范围及分值

城所涉及的部门、单位，2分。

（二）考核内容

落实中央单位定点帮扶工作完成情况。

（三）评分规则

按照《中央单位定点帮扶工作成效考核评价实施细则》进行评价。

中共秀山县委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组办公室    2022年1月7日印发