## 附件1-项目资金绩效目标自评表
附件一
项目资金绩效目标自评表
填报单位： | 县生态环境局 |  |  |  |  | 单位：万元
专项（项目）名称 | 环境应急能力县一级标准化建设 |  |  | 是否为扶贫项目 | 否
主管部门 | 县生态环境局 |  |  | 实施单位 | 县生态环境局
项目资金（万元） | 当年财政预算数（A） |  |  | 当年执行数（B） |  | 执行率（B/A,%)
| 170 |  |  | 169.76 |  | 99.86
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年目标实际完成情况
| 2020年12月31日前，按照《全国环保部门环境应急能力建设标准》（环发〔2010〕146号）要求，完成环境应急能力县一级标准化建设并通过市生态环境局达标验收。 |  |  | 环境应急指挥大厅及视频会议系统（分包一）于2020年11月12日完成政府采购验收；指挥车（分包二）于2020年12月21日完成政府采购验收；环境应急能力建设于2021年1月20日通过市生态环境局验收组验收。
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 指标权重 | 全年完成值 | 完成比例 | 得分
| 视频会议系统和视频指挥调度系统 | 1套 | 5 | 1套 | 100% | 5
| 车载音视频指挥调度系统 | 1套 | 5 | 1套 | 100% | 5
| 便携式移动通信终端 | 1套 | 5 | 1套 | 100% | 5
| 应急指挥车 | 1辆 | 5 | 1辆 | 100% | 5
| 指挥中心及配套工程建设（大屏幕显示系统、会议扩声系统） | 1套 | 5 | 1套 | 100% | 5
| 应急平台、综合应用系统的服务器及网络设备 | 1套 | 5 | 1套 | 100% | 5
| 是否通过市生态环境局验收 | ≥100 | 30 | 100% | 100% | 30
| 环境应急能力建设单价 | ≤170万 | 30 | ≤170万 | 100% | 30
| 环境应急能力建设服务评价 | ≥90% | 10 | 90% | 100% | 9
0
指标权重合计 |  |  | 优 | 得分合计 |  | 99
下一步改进措施 | 无
注： 1.得分计算方式为：完成比例大于等于100%，得满分；未完成100%，按完成比例*指标权重计算分值。 2.自评结论按照得分情况分为四个等级，90分以上为优，80-90为良，60-80为中，不足60为差。 3.绩效指标应严格对照2020年绩效目标表中指标设置情况进行填列。
填表人： |  |  |  | 联系方式：