爱国卫生工作简报

第1期

秀山县爱卫办 2023年1月5日

本期导读

【工作动态】

1.多措并举做好国家卫生县城复审工作

2.有序推进卫生乡镇创建工作

3.全面推进健康细胞建设工作

附表： 秀山自治县健康细胞建设任务完成情况统计表（2022年度 ）

▲多措并举做好国家卫生县城复审工作 2022年8月9日－10日，我县接受了国家明查复审，得分81.5分，评定结果为通过，总体情况良好。（1）领导高度重视，组织周密有力。县政府召开国卫复审工作启动会，成立由县政府分管副县长任组长，相关单位主要负责人为成员的国卫复审工作领导小组。搭建工作专班，开展集中办公，统筹协调国卫复审工作。召开国卫复审迎检工作调度会3次，农贸市场、专业市场、病媒生物防制、复审资料收集整理等重点工作推进会9次，国卫复审工作持续发力。（2）严格创建标准，细化工作任务。对照国家卫生县城标准，组织国卫摸排自查，准确掌握国卫复审中存在问题。制定迎接国家卫生县城复审工作方案 ，明确了11大项164小项工作任务的牵头单位、配合单位、完成时限，精准开展好迎接国卫复审工作。（3）强化宣传引导，营造浓厚氛围。在高速进入县城醒目位置设置“国家卫生县城”标识，利用喷绘、海报、宣传栏、LED、媒体、微信公众号等多种形式广泛开展爱国卫生、健康教育、环境卫生等创卫宣传。创卫理念深入人心。（4）聚焦重点难点，破解创卫瓶颈。实施市容环境秩序、夜市摊点、农贸市场、专业市场、校园周边环境秩序、交通秩序、食品安全、公共场所、城中村及城乡结合部、背街小巷等十大整治行动，集中解决了一批重点、难点问题。（5）严格督促检查，确保工作成效。实行日督查现场交办落实制度，通过现场检查、拍照取证、就地交办、限时整改等措施，完成交办整改任务487条，由点及面地保证了各项工作的有效开展。（6）问题整改“回头看”，巩固成果不放松。开展国家卫生县复审评估限时挂牌整改问题整改工作，做到队伍不散、力度不减。

▲有序推进卫生乡镇创建工作 （1）下发《关于做好 2022 年度卫生乡镇创建工作的通知》，明确卫生乡镇创建工作要求。（2）召开2022年卫生乡镇创建工作会议，部署了卫生乡镇复审及创建工作，讲解了卫生乡镇资料目录相关内容及重点。（3）对洪安镇、隘口镇国家卫生乡镇建设工作进行了评估指导，各项创建工作持续深入推进，将于2023年接受国家验收评估。

▲全面推进健康细胞建设工作（1）按照国家和市上标准要求，结合实际，制定完善了本县的健康社区、健康村、健康机关、健康家庭、健康学校、健康促进学校等健康细胞建设标准。（2）下发《关于开展健康细胞建设工作的通知》，明确了建设任务，提出了实施步骤和评价方法。

2022年，中和街道朝阳社区等3个社区创建为“秀山县健康社区”，平凯街道矮坳村等13个村创建为“秀山县健康村”，中和街道办事处等15个单位创建为“秀山县健康机关”，第一初级中学校等3个学校创建为“秀山县健康学校”，县中医医院等6个医院创建为“秀山县健康促进医院”，中和街道钟秀琴家庭等252个家庭创建为“秀山县健康家庭”，重庆红日康仁堂药业有限公司启动实施了健康企业创建，全县健康细胞建设率达87.5%（市上考核指标50%），超市上考核指标32.5个百分点。

| 秀山自治县健康细胞建设任务完成情况统计表（2022年度） |
| --- |
| 单位 | 健康乡镇 | 健康社区 | 健康村 | 健康机关 | 健康家庭 | 健康学校 | 健康促进医院 | 备注 |
| 任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 | 任务数 | 完成数 |
| 全县合计 | 1 | 0 | 5 | 3 | 26 | 13 | 27 | 15 | 480 | 252 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 县教委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完成 |
| 县卫生健康委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 完成 |
| 中和街道 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成 |
| 乌杨街道 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成 |
| 平凯街道 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成 |
| 清溪场街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完成 |
| 隘口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完成 |
| 溶溪镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完成 |
| 官庄街道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完成 |
| 龙池镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完成 |
| 石堤镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完成 |
| 峨溶镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完成 |
| 雅江镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完成 |
| 石耶镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成 |
| 洪安镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完成 |
| 梅江镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成 |
| 兰桥镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完成 |
| 膏田镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成 |
| 溪口镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成 |
| 妙泉镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完成 |
| 宋农镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成 |
| 钟灵镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成 |
| 里仁镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成 |
| 涌洞镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成 |
| 龙凤坝镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 未完成 |
| 海洋乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成 |
| 大溪乡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成 |
| 中平乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成 |
| 岑溪乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 完成 |

秀山土家族苗族自治县爱国卫生运动委员会办公室 2023年1月5日印发