溪口府发〔2023〕16号

溪口镇人民政府

关于印发《溪口镇2023年大豆玉米带状复合种植实施方案》的通知

各村（社区）委员会、镇级各单位、各企业：

为扎实推进大豆玉米带状复合种植，全方位夯实粮食安全根基，抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供，根据秀山县农业农村委员会《关于印发2023年大豆玉米带状复合种植实施方案的通知》（秀农发〔2023〕27号）文件精神，结合我镇实际，编制了《溪口镇2023年大豆玉米带状复合种植实施方案》，现印发给你们，请结合实际认真组织实施。

（此页无正文）

溪口镇人民政府

2023年3月30日

溪口镇2023年大豆玉米带状复合种植实施方案

为扎实推进大豆玉米带状复合种植，全方位夯实粮食安全根基，抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供，根据秀山县农业农村委员会《关于印发2023年大豆玉米带状复合种植实施方案的通知》（秀农发〔2023〕27号）文件精神，结合我镇实际，特编制本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，紧紧围绕保障国家粮食安全，确保粮食和重要农产品稳产保供，聚焦重点区域，紧盯主要品种，补齐关键短板，重点在全镇4个村（社区），进一步示范推广大豆玉米带状复合种植，探索大豆玉米秋马铃薯吨粮田模式，提高技术规范化标准化水平，增强有效性、针对性和适配性，带动全镇大豆玉米带状复合种植稳产高产、提质增效。

二、基本原则

（一）坚持种植收益基本稳定。以主推技术模式为参考，结合实际积极探索适宜本地区的种植模式，在确保玉米稳产的情况下尽可能多产大豆，增加种植收益。

（二）坚持面积落实相对集中。建立政府主导，主体经营的模式，实行自愿申报的原则，优先支持农业企业、合作社、家庭农场和种植大户等主体通过土地流转、农业托管等方式开展适度规模种植，核心示范片和高产片要求集中连片，统筹规划散户相对集中连片。

（三）坚持技术模式相对统一。实行统一技术标准，推进大豆玉米带状复合种植和农机具融合发展，最大限度实现技术轻简化和生产机械化，尽可能实现镇辖区内技术模式相对统一。

（四）尊重农民意愿稳步推进。坚持因地制宜、分类施策原则，充分尊重农民意愿，落实大豆玉米带状复合种植相关补贴政策，通过宣传引导和示范带动提高种植主体积极性。

三、目标任务

按照秀山县农业农村委安排，2023年我镇实施大豆玉米带状复合种植面积830亩，在中和村、黄杨扁担村、草果村、芭蕉村4个村按自愿申报的原则分解任务（见附件1）；实现玉米亩产400公斤以上，大豆亩产110公斤以上。

四、关键技术

根据重庆市农业技术推广总站《关于印发2023年重庆市大豆玉米（高粱）带状复合种植技术方案的通知》（渝农技发〔2023〕21号）文件精神，重点采取“选配品种、规范带植、配方施肥、绿色防控“四大关键技术，充分利用边行优势，努力做到大豆玉米协同高产，确保玉米不减产，多收一茬豆，实现一地大豆玉米双丰收。

（一）选配品种

大豆品种选用中豆46耐荫、抗倒伏、耐密植大豆品种，亩用种量4公斤；玉米种从重庆市2023年主导品种中选择株型半紧凑、株高280厘米以内、中抗纹枯病适合我镇种植高产的新中玉801品种，亩用种量1公斤，直播自备增种0.5公斤。

（二）规范带植

- 重点做好标准开厢、扩间增光，缩控株距、增加密度，确保产量。苗全苗齐苗壮是确保玉米稳产、大豆增产的基础，确定适宜播种时间、播种方式和播种粒数是提高播种质量、保证出苗率的关键。3月中下旬至4月中旬，采取玉米肥球育苗移栽或直播间套作大豆直播的方式；实行2.5米开厢，2行玉米间作4行大豆，玉米带宽40厘米，玉米带与大豆带间距60厘米，大豆带宽90厘米，带内种4行，行距30厘米；玉米肥球育苗移栽或穴播双粒留1株，株距19厘米，穴播3-4粒留双株，株距38厘米，移栽时玉米苗叶片垂直于行，亩密度2800株；大豆穴播3-4粒留双株，株距25厘米，穴播双粒留1株，株距12.5厘米，亩密度8500株，亩有效株数7500株以上。

（三）配方施肥

- 玉米推荐选用38%（24-7-7）复合肥料，亩用60公斤作底肥一道清或亩用量40公斤作底肥，大喇叭口期亩用尿素20公斤作追肥；大豆选用30%（15-6-9、有机质≥8%）复合肥料，亩用量20公斤作底肥撒施旋耕后点播，新开垦地块在大豆初花期可适当追施3—5公斤尿素。

（四）绿色防控

- 采取除草、调控、防病治虫绿色防控技术，玉米以中耕除草为主，采用“杀虫剂+杀菌剂+增效剂+调节剂+微肥”防控为主。苗期亩用5%氯氰菊酯50克以防控小地老虎为主，植株旺长采用化控调节剂控高，在玉米8—10片叶时，选用胺鲜·乙烯利（玉米矮丰）25毫升/亩兑水30公斤不重复喷雾；大豆在分枝期和初花期，可分别用5%烯效唑50克/亩兑水30公斤喷雾防徒长和抗倒，不能重复喷雾；初花期选用90%磷酸二氢钾+稀施美+5%烯效唑+22%噻虫.高氯氟+250克／升吡唑醚菌酯兑水30公斤均匀喷施；在玉米大喇叭口期选用3%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、溴氰菊酯等喷雾防治玉米螟和大豆食心虫；根据实际情况采用驱鸟剂、彩带等防止鼠鸟兽危害，做好防灾减损，确保稳产增产、稳粮增豆。

五、保障措施

（一）强化组织领导。采取县级统筹、镇级落实、村（社区）实施的工作机制。成立溪口镇大豆玉米带状复合种植项目实施组，由溪口镇人民政府镇长彭波同志任组长、分管领导张晓峰同志任副组长，彭钼洺、陈奎、陈祖祥、潘拥军、李玉龙为成员的领导小组，主要负责工作方案制定、组织协调、进展调度、监督检查、总结验收等工作；领导小组下设办公室，由镇农业服务中心彭钼洺同志兼任办公室主任，负责日常工作，确保高质高效完成复合种植任务。

（二）强化资金保障。中央财政对大豆玉米带状复合种植给予适当补贴，重点用于种子、肥料、农药、农机具等物化投入和社会化服务环节。根据《秀山县2023年大豆玉米带状复合种植补贴资金使用方案》我镇分配大豆种3320公斤、玉米种830公斤、大豆复合肥料16.6吨、玉米配方肥1.2吨、绿色防控物资207.5公斤，大豆玉米带状复合种植补贴物资分配清单（附件2）。4个村要落实种植面积，建立农户种植面积物资发放花名册、汇总表（附件3-1、3-2）。加大资金项目整合力度，支持大豆玉米带状复合种植，将大豆玉米带状复合种植纳入保险范畴优先予以保障。

（三）强化督导考核。将大豆玉米带状复合种植纳入2023年粮食生产清单和农业生产调研指导的重点工作，并作为落实耕地保护和粮食安全责任制考核的重点内容。适时开展工作督导，推动资金、技术和面积落到实处，建立镇级负责、村级监管、主体（农户）落实的运行机制，按照农业农村部统一要求健全种植档案、补助台账，主要登记新型农业经营主体种植地块位置、面积和模式等信息，落实精准监管。要加强资金监管，专款专用，严防截留、挪用、套取等违规现象发生，确保项目资金安全高效使用。

（四）加强宣传引导。积极通过召开现场会、院坝会等多种形式，加强对大豆玉米带状复合种植“玉米不减产、多收一茬豆”等优势的宣传，广泛开展政策宣传活动，引导种植大户、合作社进一步提高对大豆玉米带状复合种植由资源竞争向资源共享转变、变粮豆争地为粮豆共享、实现地间轮作向地内轮作转变的认识，引导社会各界关注支持大豆玉米带状复合种植，通过典型示范、新闻报道等方式扩大宣传成效，营造良好的舆论氛围。

附件1：秀山自治县 2023年大豆玉米带状复合种植任务分解表

附件2：溪口镇2023年大豆玉米带状复合种植补贴物资分配表

附件3：溪口镇2023年大豆玉米带状复合种植物资发放花名册、汇总表

附件1 秀山自治县2023年大豆玉米带状复合种植任务分解表. 单位：亩. 序号; 单位; 2022年 玉米播种面积; 2022年 豆玉种植面积; 2023年 申报任务. 合计; 185139; 6283; 20000. 1; 乌杨街道; 7908; 250; 210. 2; 平凯街道; 10175; 330; 300. 3; 官庄街道; 9987; 499; 820. 4; 清溪场街道; 12265; 360; 1190. 5; 龙凤坝镇; 5604; 180; 750. 6; 隘口镇; 4897; 200; 700. 7; 龙池镇; 13950; 450; 2400. 8; 宋农镇; 4670; 197; 950. 9; 石堤镇; 5987; 200; 300. 10; 里仁镇; 6602; 200; 400. 11; 妙泉镇; 5704; 247; 560. 12; 洪安镇; 7608; 250; 500. 13; 峨溶镇; 10436; 340; 1000. 14; 雅江镇; 6705; 220; 600. 15; 石耶镇; 2536; 80; 400. 16; 梅江镇; 15354; 500; 2800. 17; 兰桥镇; 7014; 230; 600. 18; 钟灵镇; 9504; 310; 800. 19; 溶溪镇; 5654; 180; 680. 20; 溪口镇; 4642; 150; 830. 21; 膏田镇; 4744; 160; 390. 22; 涌洞镇; 3402; 110; 310. 23; 中平乡; 3405; 110; 580. 24; 岑溪乡; 3401; 110; 430. 25; 大溪乡; 6305; 200; 300. 26; 海洋乡; 6405; 220; 1300. 注：2022年豆玉种植面积超283亩，其中官庄街道超169亩、妙泉镇超57亩、宋农镇超47亩、海洋乡超10亩。.

附件2

| 溪口镇2023年大豆玉米带状复合种植补贴物资分配表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：亩、公斤、吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 单位 | 种植任务 | 玉米种1公斤 |  | 大豆种4公斤 |  | 复合肥 20公斤 | 玉米配方肥 | 农药 250克 | 备注 |
|  |  |  | 中单808 | 新中玉801 | 中豆 46 | 鄂豆 10号 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 830 |  | 830 | 3320 |  | 400 | 1.2 | 207.5 |  |
| 1 | 中和村 | 100 |  | 100 | 400 |  | 2 |  | 25 |  |
| 2 | 黄杨扁担村 | 130 |  | 130 | 520 |  | 2.6 |  | 32.5 |  |
| 3 | 草果村 | 400 |  | 400 | 1600 |  | 8 |  | 100 |  |
| 4 | 芭蕉村 | 200 |  | 200 | 800 |  | 4 |  | 50 |  |

| 附件3-1 溪口镇2023年大豆玉米带状复合种植物资发放花名册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（村公章）： 填报时间：2023年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 村组 | 身份证号 | 面积（亩） | 大豆种（公斤） | 玉米种 （公斤） | 复合肥（公斤） | 农药 250克 | 联系电话 | 农户 签字 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.种植户赁身份证领取，2.亩用量按大豆种4公斤、玉米种1公斤、大豆用复合肥料20公斤、农药250克计算，3.播种结束后，原件交镇农业服务中心彭钼洺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 经办人签字： 电话： |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-2

| 溪口镇2023年大豆玉米带状复合种植物资发放汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（村公章）： 填报时间：2023年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 村名 | 户数 （户） | 面积 （亩） | 大豆种 （公斤） | 玉米种 （公斤） | 复合肥（公斤） | 农药 250克 | 经办人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.种植户赁身份证领取，2.亩用量按大豆种4公斤、玉米种1公斤、大豆用复合肥料20公斤、农药250克计算，3.播种结束后，原件交原件交镇农业服务中心彭钼洺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 业务经办人签字： 电话： |  |  |  |  |  |  |

秀山县溪口镇党政办公室                 2023年3月30日印发