秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府文件

中平府发〔2020〕62号

中平乡人民政府

关于印发《2020年贫困户产业发展补助项目实施方案》的通知

各村民委员会：

《中平乡2020年贫困户产业发展补助项目实施方案》，经乡党委、政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

中平乡人民政府

2020年3月2日

中平乡2020年贫困户产业发展补助项目

实施方案

为助推我乡贫困户产业发展，实现增收脱贫，根据秀山土家族苗族自治县扶贫攻坚领导小组办公室《关于下达2020年第一批统筹整合使用财政涉农资金（贫困户产业发展）项目计划的通知》（秀山扶攻坚组办发〔2020〕22号）和《关于印发<扶持贫困户产业发展指导意见>通知》要求（秀山扶攻坚组办发〔2019〕120号），特制定本方案。

- 项目实施对象

建档立卡贫困户（含易地扶贫搬迁户）、全国扶贫信息系统内的全乡建档立卡贫困户，不含标注为脱贫不再享受政策的户。

二、项目资金计划

下达资金计划20.4万元，来源为2020年第一批统筹整合使用财政涉农资金（贫困户产业发展）。

三、计划建设任务

1.计划实施建卡贫困户产业发展补助180户。

2.计划产业建设内容：发展生猪养殖120头、水果种植60亩、肉牛养殖30头、土鸡养殖600只、中蜂养殖60箱、鱼养殖5亩、山羊养殖50只、中药村种植40亩。

四、产业项目规划及要求

坚持精准扶贫精准脱贫方略，激发贫困户内生动力，鼓励有劳动能力和发展意愿贫困户发展有1-2个增收产业。帮扶责任人、第一书记、支部书记要主动深入有条件发展产业贫困户家中，宣传扶持政策。

五、产业补助政策

（一）扶持政策。对贫困户2020年自主发展的产业，在享受相关产业扶持政策的基础上，再给予奖补扶持，贫困户每户每年奖补扶持不超过2000元。

（二）补助标准。

1.种植业：种植茶叶每亩奖补600元，种植银花每亩奖补500元，种植黄精每亩奖补1000元，种植白术每亩奖补1000元，种植银杏每亩奖补500元，种植南苍术每亩奖补1000元，种植前胡每亩奖补300元，种植水果2亩以上每亩奖补1000元，种植油茶3亩及以上每亩奖补500元。

2.养殖业：水产池塘养殖每亩奖补1000元/亩；养殖商品牛每头奖补1000元/头；养殖生猪1头及以上（猪仔5头折算1头生猪）奖补400元/头；养殖商品羊5只及以上奖补200元/只；养殖家禽30只以上奖补20元/只；养蜜蜂2箱以上，奖补400元/箱。

六、项目建设安排

（一）2020年3月2日-3月5日，制定产业项目实施方案。

（二）2020年3月6日-3月10日，入户宣传政策，商讨和规划产业发展项目。

（三）2020年3月11日-5月24日，实施产业项目建设。

（四）2020年5月25日-6月16日，实施产业发展项目验收。由驻村领导组织驻村工作队（第一书记）、村组干部到户进行贫困户产业的现场验收（验收产业为2020年自主发展且当前还存在的产业），并取照片作为佐证，填写《2020年贫困户产业发展补助项目验收表》（附件1），需验收人员签字和贫困户签字认可。同时按补助政策制定落实产业发展项目补助方案表（附件2），经村支两委及村民代表大会评议后并在村务公开栏进行公示。

（五）2020年6月17日-6月20日，落实产业发展项目补贴。各村于2020年6月16日前，将附件1、附件2、公示图片级验收图片报乡扶贫办徐晓娟处，经乡党政班子会审定后，由乡财政所统一进行补贴发放。

七、保障措施

（一）加强领导，落实责任。由驻村领导牵头负责，组织驻村工作队、帮扶责任人、村支两委干部，积极参与贫困户产业发展项目的规划、实施、管理的指导及验收工作。要把责任落实到人，措施落实到户，确保贫困户产业发展项目的顺利实施。

（二）做好服务，强化管理。定期上门了解贫困户产业项目实施情况，对贫困户产业项目建设中遇到的困难，乡村两级干部应积极做好协调服务，做好产业项目的管理。

（三）严格纪律，用好资金。各村实事求是对贫困户发展项目进行验收，严格按补助政策制定落实补贴方案，严格履行各项程序，严禁弄虚作假，优亲厚友。确保产业项目资金，用到实处，用出成效。

附件：1、2020年贫困户产业发展补助项目验收表

2、2020年贫困户产业发展补助项目补助方案表

中平乡人民政府

2020年3月2日

- 附件1

2020贫困户产业发展补助项目验收表

- 村（盖章）：                                                 时间：2020年   月   日

| - 序号 | - 所在村组 | - 户主姓名 | - 家庭人口 | - 产业项目验收情况 |  |  |  | - 验收人员签字 | - 户主签字确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 产业发展项目 | - 建设规模 | - 补助标准 | - 应补助金额 |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件2

2020年贫困户产业发展补助项目补助方案表

- 村（盖章）：                                               时间：2020年   月   日

| - 序号 | - 所在村组 | - 户主姓名 | - 身份证号 | - 重庆农村商业银行账号 | - 产业验收情况 （产业项目及规模） | - 补助金额（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：产业验收情况为，比如种植金银花XX亩，养殖生猪（非猪仔）头等。

中平乡党政办公室                         2020年3月2日印发