|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| **秀山土家族苗族自治县中平乡人民政府文件** |
| 中平府发〔2022〕8号 |

中平乡人民政府

关于印发《中平乡农村户厕调查摸底工作实施方案》的通知

各村民委员会，乡级有关部门：

现将《中平乡农村户厕调查摸底工作实施方案》印发给你们，请结合工作实际，认真组织开展调查摸底工作。

中平乡人民政府

2022年2月18日

# 中平乡农村户厕调查摸底工作实施方案

为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院以及市委、市政府、县委、县政府决策部署和批示要求，根据县改善农村人居环境工作领导小组办公室下发的《秀山县农村户厕调查摸底工作实施方案》（秀农村人居办发〔2022〕2号），摸清全乡农村户厕建设现状和底数，精准推进农村户厕改造项目，为扎实做好我乡农村户厕摸排工作，结合实际，特制定本实施方案。

一、总体要求

坚持实事求是、精准摸排，全面摸清户籍户数、户厕现状、粪污处理方式、使用状况、改厕意愿以及未改厕数量，为我乡完成户厕改造目标提供有力支撑。

二、调查摸底范围及内容

全乡内所有户籍农户厕所现状和改厕需求计划。

三、工作步骤与时间安排

（一）工作部署（2月15日前）。乡党政办办组织召开工作安排会议，印发摸底调查工作实施方案，组织再动员、再安排、再部署。利用春节期间返乡农民工较多的优势，各村可提前组织调查摸底，切实把底数摸清。

（二）村级实施（2月16日至3月10日）。以各村为单位，采取乡级组织、村干部（含驻村第一书记、驻村干部）包干负责，自下而上、逐村逐户逐厕拉网式调查摸底。同时，就调查摸底的户主信息、户厕现状、粪污处理方式、使用状况、改厕意愿、改厕计划等内容进行录入登记，建好台账，做到调查一户登记一户，确保不漏一户，各村每周三、周五17:00前将统计数据报至乡乡村振兴办杨自补处。

四、相关要求

（一）强化组织领导。乡党政主要领导亲自研究谋划，安排部署，分管领导要成为改厕明白人，制定好调查摸底实施方案，做好组织动员、部署推动、进度安排、任务落地、资源调配等各项工作，加大组织推进力度，切实解决重视不够、力度不大，以及图省事、怕担当、不作为等问题。要认真落实各项工作机制，层层夯实责任，保证调查摸底工作精准到位。乡乡村振兴办将对调查摸底工作进行周调度、周通报，并适时召开调度会议，通报摸底进度情况。

（二）落实制度机制。进一步贯彻落实县级部门主责、乡镇主事、村组主体、农民主角的责任落实机制，确保调查摸底工作顺利进行。各村在调查摸底过程中遇到“梗阻”，及时上报乡乡村振兴办，根据实际及时出台切实可行的新办法、新机制，让落实更流畅，将落实进行到底。

（三）强化宣传引导。本次调查摸底，是落实国家相关决策部署、市领导批示精神、县委县政府批示要求的实际行动，是有效解决影响和制约当前户厕改造瓶颈问题的有效途径，是密切干群关系、确保我乡改厕目标顺利实现的具体举措。各村要统一思想认识，做好宣传引导。同时，利用调查摸底之机，多层次、全方位宣传农村改厕的重要意义、政策举措、经验做法，广泛宣传改厕对生态环保、卫生健康、疫病防控以及舒适如厕等方面的益处，宣传使用卫生厕所的好处，让广大干部群众充分认识农村改厕的必要性，调动农户积极性，助推农村户厕工作有序推进。

（四）强化督促指导。我乡将加强对各村的安排督促，乡乡村振兴办将加大对调查摸底工作的指导力度，并根据调查摸底台账，适时组织开展抽查。乡纪委常态化督查，根据工作推进开展督查，发现问题要立行立改，对发现调查摸底不精准，甚至弄虚作假、搞办公室调查摸底的，将启动问责程序。

中平乡党政办公室 2022年2月18日印发